## مدراء المشاريع
م | المشروع | مدير المشروع | حالة المشروع | رقم التواصل | الإيميل
1 | تقديم الخدمات الإستشارية والفنية لرفع كفاءة وتطوير المنشأت الرياضية | م/ أحمد الأمين | جاري | 557651210 | ahmedelameen@advconcenter.com
2 | مشروع الاشراف على العقود القائمة بالوزاره بالمنطقة الشمالية والوسطى | م رضا حافظ | جاري | 548050199 | r.hafez@advconcenter.com
3 | الاشراف على إدارة المرافق ( التشغيل والصيانة والنظافة وصيانة المكيفات ) | م/ أحمد حسني | جاري | 598382662 | ahmed.hosny@advconcenter.com
4 | دراسة مشاريع وزارة التعليم الجاري تنفيذها | م/ خالد حسن | جاري | 568816463 | khels@advconcenter.com
5 | تقديم الخدمات الإستشاريه لرفع كفاءه تشغيل وصيانه سدود المملكه | م/ هشام متولي | جاري | 559597133 | habdelaal@mewa.gov.sa
6 | مشروع إعداد وبدء تطبيق اللائحة التنفيذية للمراقبة والالتزام بمعايير الكفاءة والترشيد | م / محمود زيتون | جاري | 566264483 | m.zaitoun@advconcenter.com
7 | تحديد المعايير الفنية للري المرشد بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة | م/ ريان هوساوي | جاري | 502266219 | rayan.h@advconcenter.com
8 | مشروع دراسة تطبيق الحلول الترشيدية على عينة من المساجد والمدارس | م.فارس العنزي | جاري | 536918999 | f.alenzi@advconcenter.com
9 | دراسة تطبيق الحلول الترشيدية لإستهلاك المياه على عينة من المساجد والمدارس-المرحلة الثانية | م.فارس العنزي | جاري | 536918999 | f.alenzi@advconcenter.com
10 | الاشراف علي المشاريع الصغيرة بجميع مناطق المملكة | م/ ناصر عبد المنعم | جاري | 569410555 | eng.nasser78@gmail.com
11 | ترميز مباني التراث المعماري وسط الرياض | م.فارس العنزي | جاري | 536918999 | f.alenzi@advconcenter.com
12 | اتفاقية اطارية مفتوحة لتقديم خدمات استشارية ( تصميم - اشراف ) | ....................... | لم يبدأ
13 | تقديم الخدمات الاستشارية لدراسة تطوير خطط تشغيل وصيانة المرافق الهامة | م/ هشام متولي | جاري | 559597133 | habdelaal@mewa.gov.sa
14 | دراسة تقييم القدرات المطلوبة لتشغيل وصيانة مشاريع موارد البادية | م/ هشام متولي | جاري | 559597133 | habdelaal@mewa.gov.sa
15 | الاشراف علي تصميم وانشاء المختبر البيطري المركزي | ....................... | لم يبدأ
16

## الاشراف علي العقود الوسطي و الش
مشروع الاشراف علي العقود بالمنطقة الوسطى / م رضا حافظ
| رقم المستخلص | عن شهر (م) | قيمة المستخلص | تاريخ رفع المستخلص | تاريخ الإعتماد | تاريخ السداد | قيمة المستخلص المسدد | حالة السداد | #REF! | نسبة إنجاز المشروع المخططة
| 1 | 23-Dec | 1378039.30 | 2024-01-28 | 2024-01-28 | 2024-03-06 | 1378039.3 | تم الصرف |  | نسبة إنجاز المشروع الفعلية
| 2 | 24-Jan | 1607297.29 | 2024-02-11 | 2024-02-11 | 2024-03-06 | 1607297.29 | تم الصرف |  | القيمة التعاقدية
| 3 | 24-Feb | 1580052.52 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-04-04 | 1580052.52 | تم الصرف
| 4 | 24-Mar | 1662516.4 | 2024-04-03 | 2024-04-03 | 2024-05-12 | 1662516.4 | تم الصرف
| 5 | 24-Apr | 1441174.90 | 2024-05-04 | 2024-05-04 | 2024-06-09 | 1441174.9 | تم الصرف
| 6 | 24-May | 1970091.66 | 2024-06-09 | 2024-06-09 | 2024-08-12 | 1970091.66 | تم الصرف
| 7 | 24-Jun | 1755139.28 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 2024-07-22 | 1755139.28 | تم الصرف
| 8 | 24-Jul | 2075131.19 | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 2024-08-27 | 2075131.19 | تم الصرف |  |  |  |  | ..
| 9 | 24-Aug | 1906948.55 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 2024-10-09 | 1769142.79 | تم الصرف
| 10 | sep | 1916839.5 | 2024-10-03 | 2024-10-20 | 2024-10-20 | 1916839.5 | تم الصرف
| 11 | oct | 2185599.4 | 2024-11-05 | 2024-11-10 | 2024-12-01 | 2185599.4 | تم الصرف
| 12 | nov | 2186019 | 2024-12-08 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2186019 | تم الصرف
| 13 |  | 2550990.13 | 2025-01-15 |  |  | 2550990.13 | تم الصرف
| 14 |  | 2387564.36 |  |  |  | 2298486.45 | تم الصرف
| 15 |  | 1278071 |  |  |  | 1095693.98 | تم الصرف
| 16 |  | 2232258.45 |  |  |  | 2232258.45 | تم الصرف
المبالغ المحجوزة | 17 |  | 944119.84 | 2025-07-23 |  |  | 785270.94 | المراجعة الداخلية |  |  | المتبقي | 0
باقي المبالغ المحجوزة | 18 |  | 173980.97 | 2025-10-07 |  |  |  | المراجعة الداخلية
ختامي الاعمال لمدة 5 ايام | 19 |  | 290578.28 | 2025-10-07 |  |  | 290578.28 | المراجعة الداخلية |  |  |  | 0
| إجمالي المستخلصات المسددة | [5 empty] | 30780321.46 |  |  |  |  | 0
| إجمالي المستخلصات المقدمة |  | 29290153.57
| القيمة التعاقدية للمشروع | 4149947.5
| المتبقي من القيمة التعاقدية | 4149947.5
1490167.89
Back

## الغربية TBC
دراسة مشاريع وزارة التعليم الجاري تنفيذها /م خالد حسن
رقم المستخلص | عن شهر (م) | قيمة المستخلص | تاريخ رفع المستخلص | تاريخ الإعتماد | تاريخ السداد | قيمة المستخلص المسدد | حالة السداد
1 | 23-Dec | 548,192.86 | 2024-06-02 | 2024-09-12 | 2024-10-09 | 548192.86 | تم الصرف
2 | 24-Jan | 1,329,500.00 | 2024-08-26 | 2024-09-12 | 2024-10-20 | 1329500 | تم الصرف
3 | 24-Feb | 1238021.44 |  |  |  | 1238021 | تم الصرف
4 | 24-Mar | [5 empty] | ..................
5 | 24-Apr | [5 empty] | ..................
6 | 24-May | [5 empty] | ..................
7 | 24-Jun | [5 empty] | ..................
8 | 24-Jul | [5 empty] | ..................
9 | 24-Aug | [5 empty] | ..................
..................
..................
..................
..................
..................
..................
..................
..................
..................
إجمالي المستخلصات المسددة | [5 empty] | 3115713.86
إجمالي المستخلصات المقدمة |  | 3115714.3
القيمة التعاقدية للمشروع |  | 3870000
المتبقي من القيمة التعاقدية |  | 754286.14
Back

## اللائحة
مشروع إعداد وبدء تطبيق اللائحة التنفيذية للمراقبة والإلتزام بمعايير الكفاءة والترشيد م/محمود زيتون
رقم المستخلص | قيمة المستخلص | تاريخ رفع المستخلص | امر الصرف | امر الدفع | قيمة المستخلص المسدد | حالة السداد
1 | 230000 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 2024-08-04 | 228000 | تم الصرف
2 | 172500 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-08-04 | 171000 | تم الصرف
3 | 172500 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 2024-08-04 | 171000 | تم الصرف
4 | 300012 | 2024-06-09 | 2024-06-09 | 2024-09-11 | 294794.4 | تم الصرف
5 | 287500 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 2024-12-07 | 275000 | تم الصرف
6 | 172500 | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 2024-12-08 | 165000 | تم الصرف
7 | 241500 | 2024-11-05 | 2024-07-11 | 2024-12-09 | 228900 | تم الصرف
8 | 201250 | 2024-11-05 | 2024-07-11 | 2024-12-10 | 196000 | تم الصرف
9 | 178250 | 2024-11-05 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 178250 | تم الصرف
10 | 175950 | 2024-07-11 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 175950 | تم الصرف
11 | 138000 | 2024-07-11 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 138000 | تم الصرف
12 | 115000 | 2025-02-02 | 2502023062008 |  | 113500 | تم الصرف
13 | 115000 | 2025-02-02 | 250203062028 |  | 113500 | تم الصرف
إجمالي المستخلصات المسددة |  |  |  |  | 2448894.4
إجمالي المستخلصات المقدمة | 2499962
القيمة التعاقدية للمشروع | 2499962
المتبقي من القيمة التعاقدية | 51067.6
Back

## الري المرشد
مشروع تحديد المعايير الفنية للري المرشد بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة م/ريان هوساوي
رقم المستخلص | قيمة المستخلص | تاريخ رفع المستخلص | امر الصرف | امر الدفع | قيمة المستخلص المسدد | حالة السداد
1 | 1092500 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 2024-09-16 | 1092500 | تم الصرف
2 | 862500 | 2024-08-04 | 2024-08-05 | 2024-09-16 | 862500 | تم الصرف
3 | 552000 | 2024-08-22 | 2024-08-24 | 2024-09-25 | 552000 | تم الصرف
4 | 431250 | 2024-10-24 | 2024-11-04 | 2024-12-02 | 431250 | تم الصرف
5 | 345000 | 2024-11-12 | 2024-11-13 | 2024-12-24 | 345000 | تم الصرف
6 | 406697.5 | 2024-11-20 | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 406697.5 | تم الصرف
7 | 460000 | 2025-04-08 | 250403088047 | 24411644 | 460000 | تم الصرف
..................
..................
إجمالي المستخلصات المسددة |  |  |  |  | 4149947.5
إجمالي المستخلصات المقدمة | 4149947.5
القيمة التعاقدية للمشروع | 4149947.5
المتبقي من القيمة التعاقدية | 0
Back

## سدايا
دراسة انظمة السلامه ومكافحة الحريق سدايا
رقم المستخلص | قيمة المستخلص | تاريخ رفع المستخلص | امر الصرف | امر الدفع | قيمة المستخلص المسدد | حالة السداد
1 | 98000 | 2024-11-18 |  |  | 98000 | تم الصرف
2 | [5 empty] | ..................
3 | [5 empty] | ..................
4 | [5 empty] | ..................
5 | [5 empty] | ..................
6 | [5 empty] | ..................
..................
..................
..................
..................
..................
..................
..................
..................
..................
..................
..................
..................
..................
إجمالي المستخلصات المسددة |  |  |  |  | 98000
إجمالي المستخلصات المقدمة | 98000
القيمة التعاقدية للمشروع | 98000
المتبقي من القيمة التعاقدية | 0
Back

## ترشيد مرحلة اولي
مشروع دراسة تطبيق الحلول الترشيدية على عينة من المساجد والمدارس م/فارس
رقم المستخلص | قيمة المستخلص | تاريخ رفع المستخلص | امر الصرف | امر الدفع | قيمة المستخلص المسدد | حالة السداد
1 | 679421.48 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 2023-12-21 | 679421.48 | تم الصرف
2 | 523721.47 | 2024-01-10 | 2024-01-10 | 2024-03-15 | 523721.47 | تم الصرف
3 | 774526.32 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-04-29 | 774526.32 | تم الصرف
4 | 1302217.83 | 2024-05-21 | 2024-05-21 | 2024-08-05 | 1302217.83 | تم الصرف
5 | 1138733.37 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2024-08-12 | 1138733.37 | تم الصرف
6 | 1708412.61 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 2024-09-09 | 1708412.61 | تم الصرف
7 | 780629.38 | 2024-08-29 | 2024-08-31 | 2024-10-14 | 780629.38 | تم الصرف
8 | 886623.55 | 2024-11-20 |  |  | 840303 | تم الصرف
..................
..................
..................
..................
..................
إجمالي المستخلصات المسددة |  |  |  |  | 7747965.46
إجمالي المستخلصات المقدمة | 7794286.01
القيمة التعاقدية للمشروع | 8650000
المتبقي من القيمة التعاقدية | 902034.54
Back

## ترشيد مرحلة ثانية
دراسة تطبيق الحلول الترشيدية لإستهلاك المياه على عينة من المساجد والمدارس-المرحلة الثانية م/فارس
رقم المستخلص | قيمة المستخلص | تاريخ رفع المستخلص | امر الصرف | امر الدفع | قيمة المستخلص المسدد | حالة السداد
1 | 420900 | 2024-07-09 | 2024-07-11 | 2024-09-26 | 420900 | تم الصرف
2 | 195075 | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 2024-11-11 | 195075 | تم الصرف
3 | 1299402.25 | 2024-11-20 | - |  | 1284662 | تم الصرف
4 | 1232656.25 | 2005-01-19 | 250103305214 |  | 1196067.11 | تم الصرف
5 | 1123291.25 | 2025-03-25 | 250403038149 |  | 1080474.16 | تم الصرف
..................
..................
..................
..................
..................
..................
..................
..................
إجمالي المستخلصات المسددة |  |  |  |  | 4177178.27
إجمالي المستخلصات المقدمة | 4271324.75
القيمة التعاقدية للمشروع | 4300586
المتبقي من القيمة التعاقدية | 123407.73
Back

## cop-16
مشروع cop_16 م/ خالد حسن
رقم المستخلص | قيمة المستخلص | تاريخ رفع المستخلص | امر الصرف | امر الدفع | قيمة المستخلص المسدد | حالة السداد
1 | 771573 | 2024-11-30 |  |  | 771573 | تم الصرف
2 | 1504568 | 2025-01-22 |  | 25629561 | 1504568 | تم الصرف
3 | 327918.67 | 2025-02-05 | 250303084754 | 25629559 | 327918.67 | تم الصرف
4 | [5 empty] | ..................
5 | [5 empty] | ..................
6 | [5 empty] | ..................
..................
..................
..................
..................
..................
..................
..................
..................
..................
..................
..................
..................
..................
إجمالي المستخلصات المسددة |  |  |  |  | 2604059.67
إجمالي المستخلصات المقدمة | 2604059.67
القيمة التعاقدية للمشروع | 2604000
المتبقي من القيمة التعاقدية | -59.67
Back

## ديوان عام المحاسبة
ديوان عام المحاسبة
رقم المستخلص | قيمة المستخلص | تاريخ رفع المستخلص | امر الصرف | امر الدفع | قيمة المستخلص المسدد | حالة السداد
1 | 115000 |  |  |  | 115000 | تم الصرف
2 | 97750 |  |  |  | 97750 | تم الصرف
3 | [5 empty] | ..................
4 | [5 empty] | ..................
5 | [5 empty] | ..................
6 | [5 empty] | ..................
..................
..................
..................
..................
..................
..................
..................
..................
..................
..................
..................
..................
[5 empty] | 212750 | ..................
إجمالي المستخلصات المسددة
إجمالي المستخلصات المقدمة | 212750
القيمة التعاقدية للمشروع
المتبقي من القيمة التعاقدية
Back

## قاعة الطعام
قاعة الطعام / م محمود زيتون
رقم المستخلص | قيمة المستخلص | تاريخ رفع المستخلص | امر الصرف | امر الدفع | قيمة المستخلص المسدد | حالة السداد
1 | 169400 | 2025-05-27 |  |  | 169400 | تم الصرف
2 | 115225 | 2025-09-22 |  |  | 115225 | تم الصرف
3 | 123625 | 2025-11-22 |  |  |  | تم التقديم
4 | 316250 | 2026-01-26 |  |  |  | تم التقديم
5 | [5 empty] | ..................
6 | [5 empty] | ..................
7 | [5 empty] | ..................
8 | [5 empty] | ..................
9 | [5 empty] | ..................
10 | [5 empty] | ..................
..................
..................
..................
..................
..................
..................
..................
..................
..................
284625
إجمالي المستخلصات المقدمة | 724500
القيمة التعاقدية للمشروع | 724500
المتبقي من القيمة التعاقدية | 439875
Back

## الخدمات الاستشارية
تقديم الخدمات الإستشارية لدراسة تطوير خطط تشغيل وصيانة المرافق الهامة م/هشام متولي
رقم المستخلص | قيمة المستخلص | تاريخ رفع المستخلص | تاريخ الإعتماد م/ سيد- مدير لمشروع | تاريخ السداد | قيمة المستخلص المسدد | حالة السداد | حالة السداد
1 | 1092500 |  |  |  |  | تم التقديم | ..................
2 | 1000000 | [5 empty] | ..................
3 | 1000000 | [5 empty] | ..................
4 | 1000000 | [5 empty] | ..................
5 | 1000000 | [5 empty] | ..................
6 | 1000000 | [5 empty] | ..................
7 | 1000000 | [5 empty] | ..................
8 | 1000000 | [5 empty] | ..................
9 | 1000000 |  | - | - |  |  | ..................
10 | 1000000 | [5 empty] | ..................
11 | 1000000 | [5 empty] | ..................
12 | 1000000 | [5 empty] | ..................
13 | 1000000 | [5 empty] | ..................
14 | 1000000 | [5 empty] | ..................
15 | [6 empty] | ..................
16 | [6 empty] | ..................
17 | [6 empty] | ..................
..................
..................
إجمالي المستخلصات المسددة |  |  |  |  | #VALUE!
إجمالي المستخلصات المقدمة | 14092500
إجمالى المستخلصات الغير مسددة | #VALUE!

## ترميز
ترميز مباني التراث المعماري وسط الرياض م/ فارس العنزي
رقم المستخلص | قيمة المستخلص | تاريخ رفع المستخلص | تاريخ الإعتماد م/ سيد- مدير لمشروع | تاريخ السداد | قيمة المستخلص المسدد | حالة السداد
1 | 3910460 |  |  |  |  | ..................
2 | [5 empty] | ..................
3 | [5 empty] | ..................
4 | [5 empty] | ..................
5 | [5 empty] | ..................
6 | [5 empty] | ..................
7 | [5 empty] | ..................
8 | [5 empty] | ..................
9 | [5 empty] | ..................
10 | [5 empty] | ..................
11 | [5 empty] | ..................
12 | [5 empty] | ..................
..................
..................
..................
..................
..................
..................
..................
إجمالي المستخلصات المسددة |  |  |  |  | 0
إجمالي المستخلصات المقدمة | 3910460
القيمة التعاقدية للمشروع | 4999240
المتبقي من القيمة التعاقدية | 4999240
Back

## بنك التنمية
بنك التنمية م/ياسر
رقم المستخلص | قيمة المستخلص | تاريخ رفع المستخلص | امر الصرف | امر الدفع | قيمة المستخلص المسدد | حالة السداد
1 | 241500 | 2025-03-18 |  |  | 241500 | تم الصرف
2 | 241500 | 2025-04-18 |  |  | 241500 | تم الصرف
3 | 241500 | 2025-05-18 |  |  | 241500 | تم الصرف | لا
4 | 241500 | 2025-06-16 |  |  | 241500 | تم الصرف
5 | 241500 | 2025-07-16 |  |  | 241500 | تم الصرف
6 | 241500 | 2025-08-16 |  |  | 241500 | تم الصرف
7 | 241500 | 2025-09-16 |  |  | 241500 | تم الصرف
8 | 241500 | 2025-10-16 |  |  | 241500 | تم الصرف
9 | 241500 | 2025-11-13 |  |  | 241500 | تم الصرف
10 | 241500 | 2025-11-13 |  |  | 241500 | تم الصرف
11 | 241500 | 2026-01-12 |  |  | 241500 | تم الصرف
12 | 241500 | 2026-03-01 |  |  | 241500 | تم الصرف
13 | 241500 | 2026-03-16 |  |  | 241500 | تم الصرف
14 | 241500 | 2026-04-13 |  |  | 241500 | تم الصرف
15 | 241500 | 2026-05-16 |  |  | 241500 | تم الصرف
16 | 241500 | 2026-05-17 |  |  | 241500 | تم الصرف
17 | 241500 | 2026-07-16 |  |  | 241500 | تم الصرف
18 | 241500 | 2026-08-15 |  |  | 241500 | تم الصرف
19 | 241500 | 2026-09-15 |  |  | 0 | تم التقديم
..................
إجمالي المستخلصات المسددة |  |  |  |  | 4347000
إجمالي المستخلصات المقدمة | 4588500
القيمة التعاقدية للمشروع | 5796000
المتبقي من القيمة التعاقدية | 1449000
Back

## الهندسية
الاشراف علي المشاريع الصغيرة بجميع مناطق المملكة م/هاني المتولي
| رقم المستخلص | قيمة المستخلص | قيمة المستخلص المستحق الصرف | تاريخ رفع المستخلص | امر الصرف | امر الدفع | قيمة المستخلص المسدد | حالة السداد
|  | 2084112.8 | دفعة مقدمة |  |  |  | 2084112.8 | تم الصرف
| 1 | 203698.47 | 203698.47 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 2023-12-05 | 203698.47 | تم الصرف | 0
| 2 | 615046.47 | 615046.47 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 2023-12-05 | 615046.47 | تم الصرف | 0
| 3 | 692332.56 | 692332.56 | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 2024-03-15 | 692332.56 | تم الصرف | 0
| 4 | 690580.2 | 690580.2 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 2024-03-15 | 690580.2 | تم الصرف | 0
| 5 | 693424.32 | 693424.32 | 2024-01-08 | 2024-01-08 | 2024-03-15 | 693424.32 | تم الصرف | 0
| 6 | 672539.57 | 672539.57 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-03-15 | 672539.57 | تم الصرف | 0
| 7 | 672539.57 | 672539.57 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 2024-04-18 | 672539.57 | تم الصرف | 0
| 8 | 638389.02 | 638389.02 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-06-05 | 638389.02 | تم الصرف | 0
| 9 | 574628.57 | 574628.57 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 2024-06-05 | 574628.57 | تم الصرف | 0
| 10 | 578327.3 | 578327.3 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 2024-07-15 | 578327.3 | تم الصرف | 0
| 11 | 628414.7 | 628414.7 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-07-30 | 628414.7 | تم الصرف | 0
| 12 | 628414.07 | 628414.07 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 2024-10-14 | 628414.07 | تم الصرف | 0
| 13 | 654409.83 | 654409.83 | 2024-09-01 | 2024-09-05 | 2024-10-14 | 654409.83 | تم الصرف | 0
| 14 | 584081 | 584081 | 2024-10-17 | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 584081 | تم الصرف | 0
| 15 | 703070.95 | 630970 | 2024-11-05 | 2024-11-10 | 2024-12-24 | 630970 | تم الصرف | 0
| 16 | 752038 | 646955 | 2024-11-30 | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 646955 | تم الصرف | 0
| 17 | 750045.36 | 675041 | 2025-01-05 | - | - | 675041 | تم الصرف | 0
| 18 | 809807.03 | 714850 | 2025-02-13 | 250203221960 | 24596860 | 714850 | تم الصرف | 0
| 19 | 746691.17 | 746691.17 | 2025-03-05 |  |  | 746691.17 | تم الصرف | 0
| 20 | 752830.49 | 752830.5 | 2025-04-06 | 250063079492 | 25632341 | 752830.5 | تم الصرف | 0
| 21 | 840684.53 | 752691 |  | 250603079517 |  | 752691 | تم الصرف | 0
| 22 | 840684.53 | 756616.077 |  | 250603104822 | 25632289 | 756616.08 | تم الصرف | -0.003
| 23 | 840684.53 | 756616.077 | 08-01-1447 | 250703068536 | 25633743 | 756616.08 | تم الصرف | -0.003
| 24 | 840684.53 | 756616.077 | 10-02-1447 | 250803041787 | 25635989 | 756616.08 | تم الصرف | -0.003
| 25 | 840684.53 | 756616.077 | 12/03/1447 | 250903069496 | 25636343 | 756616.08 | تم الصرف | -0.003
| 26 | 840684.53 | 756616.077 | 2025-10-02 | 251003059108 | 26644944 | 756616.077 | تم الصرف | 0
| 27 | 840684.53 | 756616.077 | 2025-11-03 | 251103143539 | 27371601 | 756616.077 | تم الصرف | 0
| 28 | 719992.38 | 647993.142 |  |  | 27371659 | 647993.142 | تم الصرف | 0
| 29 | 780922.86 | 702830.574 |  |  | 27372072 | 702830.574 | تم الصرف | 0
ختامي | 30 | 1282944.71 | 1282944.71 |  |  | 27373218 | 1282944.71 | تم الصرف | 0
ختامي | 30 | 1282944.71 | 2162839.402 |  |  | 27373218 | 2162839.402 | تم الصرف | 0
| إجمالي المستخلصات المسددة | [5 empty] | 22783158.622
| إجمالي المستخلصات المقدمة | 22783158.61
| القيمة التعاقدية للمشروع | 22783158.61
| المتبقي من القيمة التعاقدية | 0
-0.012
Back

## الهندسية المرحلة الثانية
الاشراف علي المشاريع الصغيرة بجميع مناطق المملكة (المرحلة الثانية) م/هاني المتولي
| رقم المستخلص | قيمة المستخلص | قيمة المستخلص المستحق الصرف | تاريخ رفع المستخلص | امر الصرف | امر الدفع | قيمة المستخلص المسدد | حالة السداد
|  | 2196034 | دفعة مقدمة |  |  |  |  | ..................
مبالغ تم صرفها بين المرحلة الاولي والثانية | 1 |  | 2864500 |  |  |  |  | ..................
اول مستخلص في المرحلة الثانية | 2 |  | 800000 |  |  |  |  | ..................
| 3 | [6 empty] | ..................
| 4 | [6 empty] | ..................
| 5 | [6 empty] | ..................
| 6 | [6 empty] | ..................
| 7 | [6 empty] | ..................
| 8 | [6 empty] | ..................
| 9 | [6 empty] | ..................
| 10 | [6 empty] | ..................
| 11 | [6 empty] | ..................
| 12 | [6 empty] | ..................
| 13 | [6 empty] | ..................
| 14 | [6 empty] | ..................
| 15 | [6 empty] | ..................
| 16 | [6 empty] | ..................
| 17 | [6 empty] | ..................
| 18 | [6 empty] | ..................
| 19 | [6 empty] | ..................
| 20 | [6 empty] | ..................
| 21 | [6 empty] | ..................
| 22 | [6 empty] | ..................
| 23 | [6 empty] | ..................
| 24 | [6 empty] | ..................
| 25 | [6 empty] | ..................
| 26 | [6 empty] | ..................
| 27 | [6 empty] | ..................
| 28 | [6 empty] | ..................
| 29 | [6 empty] | ..................
| 30 | [6 empty] | ..................
| إجمالي المستخلصات المسددة | [5 empty] | 0
| إجمالي المستخلصات المقدمة | 2996034
| القيمة التعاقدية للمشروع | 20841128
| المتبقي من القيمة التعاقدية | 17845094
Back

## موارد المياه
دراسة تقييم القدرات المطلوبة للتشغيل وصيانة مشاريع موارد المياه د/هشام المتولي
| رقم المستخلص | قيمة المستخلص | قيمة المستخلص المستحق الصرف | تاريخ رفع المستخلص | امر الصرف | امر الدفع | قيمة المستخلص المسدد | حالة السداد
|  | 2084112.8 | دفعة مقدمة |  |  |  | 2084112.8 | ..................
| 1 | [6 empty] | ..................
| 2 | [6 empty] | ..................
| 3 | [6 empty] | ..................
| 4 | [6 empty] | ..................
| 5 | [6 empty] | ..................
| 6 | [6 empty] | ..................
| 7 | [6 empty] | ..................
| 8 | [6 empty] | ..................
| 9 | [6 empty] | ..................
| 10 | [6 empty] | ..................
| 11 | [6 empty] | ..................
| 12 | [6 empty] | ..................
| 13 | [6 empty] | ..................
| 14 | [6 empty] | ..................
| 15 | [6 empty] | ..................
| 16 | [6 empty] | ..................
| 17 | [6 empty] | ..................
| 18 | [6 empty] | ..................
| 19 | [6 empty] | ..................
| 20 | [6 empty] | ..................
| 21 | [6 empty] | ..................
| 22 | [6 empty] | ..................
| 23 | [6 empty] | ..................
| 24 | [6 empty] | ..................
| 25 | [6 empty] | ..................
| 26 | [6 empty] | ..................
| 27 | [6 empty] | ..................
| 28 | [6 empty] | ..................
| 29 | [6 empty] | ..................
ختامي | 30 | [6 empty] | ..................
| إجمالي المستخلصات المسددة | [5 empty] | 2084112.8
| إجمالي المستخلصات المقدمة | 0
| القيمة التعاقدية للمشروع | 20841128
| المتبقي من القيمة التعاقدية | 20841128
Back

## المرافق الهامة
مشروع المرافق الهامة م/هشام
رقم المستخلص | قيمة المستخلص | تاريخ رفع المستخلص | امر الصرف | امر الدفع | قيمة المستخلص المسدد | حالة السداد
| 2325300 | دفعة مقدمة |  |  | 2325300 | تم الصرف
1 | 1150000 | 2024-11-30 |  |  | 1150000 | تم الصرف
2 | 1614600 | 2025-02-25 | 250303046175 | 25629129 | 1614600 | تم الصرف
3 | 3469000 | 2025-05-19 | 250503213471 |  | 3469000 | تم الصرف
4 | 1645650 | 27/2/1447 | 250903106879 | 26643112 | 1645650 | تم الصرف
5 | 2214900 | 2025-10-16 | 251003180715 | 26643157 | 2214900 | تم الصرف
6 | 2111400 | 2025-11-09 | 251103122866 | 26643159 | 2111400 | تم الصرف
7 | 1748000 | 2025-11-30 |  | 27372007 | 1748000 | تم الصرف
8 | 1828000 | 2026-04-21 |  | 27372731 | 1828500 | تم الصرف
9 | 1656000 | 2026-04-27 |  | 27373283 | 1656000 | تم الصرف
10 | 1403000 | 2026-05-21 |  | 27374229 | 1403000 | تم الصرف
11 | 2608200 | 2026-07-02 |  | 27375135 |  | أمر الدفع
..................
إجمالي المستخلصات المسددة |  |  |  |  | 21166350
إجمالي المستخلصات المقدمة | 23774050
القيمة التعاقدية للمشروع | 24403000
المتبقي من القيمة التعاقدية | 628950
Back

## الرياضة
تقديم الخدمات الإستشارية والفنية لرفع كفاءة وتطوير المنشآت الرياضية م/ احمد الامين
| رقم المستخلص | قيمة المستخلص | تاريخ رفع المستخلص | امر الصرف | امر الدفع | قيمة المستخلص المسدد | حالة السداد | حالة السداد
| 1 | 350,490.42 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 2023-08-13 | 350490.42 | تم الصرف | تم الصرف
| 2 | 514,464.00 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 2023-10-16 | 514464 | تم الصرف | تم الصرف
| 3 | 655,603.50 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 2023-11-29 | 655603.5 | تم الصرف | تم الصرف
| 4 | 655,603.50 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 2023-07-31 | 655603.5 | تم الصرف | تم الصرف
| 5 | 773,890.20 | 2023-09-03 | 2023-09-03 | 2023-12-07 | 773890.2 | تم الصرف | تم الصرف
| 6 | 790,360.50 | 2023-09-03 | 2023-09-03 | 2024-03-28 | 790360.5 | تم الصرف | تم الصرف
| 7 | 825,654.00 | 2023-09-05 | 2023-09-05 | 2024-02-20 | 825654 | تم الصرف | تم الصرف
| 8 | 658,009.86 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 2024-04-18 | 658009.86 | تم الصرف | تم الصرف
| 9 | 787,566.00 | 2023-11-05 | 2023-11-05 | 2024-08-26 | 787566 | تم الصرف | تم الصرف
| 10 | 824,584.50 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 2024-09-08 | 824584.5 | تم الصرف | تم الصرف
| 11 | 790,498.50 | 2024-02-13 | 2024-02-13 | 2024-08-26 | 790498.5 | تم الصرف | تم الصرف
| 12 | 898,380.00 | 2024-02-13 | 2024-10-13 | 2024-10-13 | 898380 | تم التقديم | تم الصرف
| 13 | 887,758.76 | 2024-03-14 | 2024-10-06 | 2024-10-06 | 887758.76 | تم التقديم | تم الصرف
| 14 | 884,890.50 | 2024-05-05 | 2024-05-05 | 2024-09-12 | 884890.5 | تم الصرف | تم الصرف
| 15 | 878,986.40 | 2024-05-05 | 2024-11-13 | - | 878986.4 | تم التقديم | تم الصرف
| 16 | 842,110.50 | 2024-06-23 | 2024-11-14 | - | 842110.5 | تم التقديم | تم الصرف
| 17 | 798,916.50 | 2024-08-14 | 2024-11-15 | - | 798916.5 | تم التقديم | تم الصرف
| 18 | 791,602.50 | 2024-08-14 | 2024-11-16 | - | 791602.5 | تم التقديم | تم الصرف
| 19 | 638560.5 | 2024-10-13 | 2024-11-17 | - | 638560.5 |  | تم الصرف
| 20 | 666298.5 | 2024-10-13 | 2024-11-18 | - | 666298 |  | تم الصرف
| 21 | 746925 | 2024-11-05 | - | - | 746925 |  | تم الصرف
| 22 | 767901 |  |  |  | 767901 |  | تم الصرف
| 23 | 767901 |  |  |  | 767901 |  | تم الصرف
| 24 | 767901 |  |  |  | 767901 |  | تم الصرف
| 25 | 606406.5 |  |  |  | 606406.5 |  | تم الصرف
| 26 | 606406.5 | 2025-04-05 |  |  | 606406.5 |  | تم الصرف
| 27 | 606406.5 | 2025-05-05 |  |  | 606406.5 |  | تم الصرف
| 28 | 606406.5 | 2025-06-05 |  |  | 606406.5 |  | تم الصرف
| 29 | 606406.5 | 2025-07-05 |  |  | 606406.5 |  | تم الصرف
| 30 ختامي | 101067.75 |  |  |  | 101067.75 |  | تم الصرف
| 30 جديد | 372079.05 | 2025-08-05 |  |  | 372079.05 |  | تم الصرف
| 31 جديد | 1860395.25 |  |  |  | 1860395.25 |  | تم الصرف
47 يوم | 1 التمديد | 481711.43 | 2026-02-05 |  |  | 481711.43 |  | تم التقديم
| إجمالي المستخلصات المسددة |  |  |  |  | 23812142.62
| إجمالي المستخلصات المقدمة | 23812143.12
| القيمة التعاقدية للمشروع | 25334674.3
| المتبقي من القيمة التعاقدية | 1522531.68
Back

## المياه الجوفيه والسطحيه
11
المياه الجوفيه والسطحيه
|  | رقم المستخلص | قيمة المستخلص | تاريخ رفع المستخلص | امر الصرف | امر الدفع | قيمة المستخلص المسدد | حالة السداد
|  | 1 | 435275 | 2025-09-07 | 250903180386 | 25637029 | 435275 | تم الصرف
|  | 2 | 493350 |  | 251003134133 | 25637027 | 493350 | تم الصرف
|  | 3 | 423200 | 2025-10-26 | 251003279325 | 26641814 | 423200 | تم الصرف
|  | 4 | 156975 | 2025-11-25 | 251103299601 | 26641834 | 156975 | تم الصرف
|  | 5 | 515200 |  | 260203008260 | 26643956 | 515200 | تم الصرف
|  | 6 | 550850 | 2026-03-01 |  | 27371394 | 550850 | تم الصرف
|  | 7 | 521525 | 2026-04-13 |  | 27372565 | 521525 | تم الصرف
|  | 8 | 552000 | 2026-05-19 |  | 27374221 | 552000 | تم الصرف
|  | 9 | 711850 | 2026-06-28 |  | 27375077 |  | انتظار الصرف
|  | 10 | 999350 | 2026-07-28 |  |  |  | انتظار الصرف
|  | 11 | 1040750 | 2026-08-12 |  | 27375649 |  | تم التقديم
|  | 12 | 1187950 | 2026-09-01 |  |  |  | تم التقديم
..................
..................
..................
..................
..................
..................
[8 empty] | .................. |  | 0
| 8621000 | [5 empty] | 3648375
| 1032725 | إجمالي المستخلصات المقدمة | 7588275
|  | القيمة التعاقدية للمشروع | 23292100
|  | المتبقي من القيمة التعاقدية | 19643725
2751950
Back

## التصاميم التفصيلية امر عمل 2
مشروع الاتفاقية الإطارية لإعداد التصاميم التفصيلية امر عمل 2
رقم المستخلص | قيمة المستخلص | تاريخ رفع المستخلص | امر الصرف | امر الدفع | قيمة المستخلص المسدد | حالة السداد
1 | 1972250 | 2026-05-21 |  |  |  | تم التقديم
2 | 1408750 | 2026-07-02 |  |  |  | تم التقديم
3 | 1127000 | 2026-08-10 |  |  |  | تم التقديم
4
5
6
7
8
9 | [5 empty] | ..................
10 | [5 empty] | ..................
..................
..................
..................
..................
..................
..................
..................
..................
[6 empty] | .................. | 0
0
إجمالي المستخلصات المقدمة | 4508000
القيمة التعاقدية للمشروع | 5389330
المتبقي من القيمة التعاقدية | 881330
Back

## الجنوبية TBC
الاشراف على إدارة المرافق ( التشغيل والصيانة والنظافة وصيانة المكيفات ) م/ أحمد حسني
| رقم المستخلص | قيمة المستخلص | تاريخ رفع المستخلص | تاريخ الإعتماد | تاريخ السداد | قيمة المستخلص المسدد | حالة السداد
ابريل | 1 | 21,120.00 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-08-21 | 21,120.00 | تم الصرف
مايو | 2 | 287,318.11 | 2024-06-09 | 2024-06-09 | 2024-09-15 | 287,318.11 | تم الصرف
يونيو | 3 | 344564.36 | 2024-09-10 | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 344564.36 | تم الصرف
يوليو | 4 | 723956.84 | 2024-09-10 | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 723956.84 | تم الصرف
اغسطس | 5 | 814852.33 | 2024-10-20 | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 814852.33 | تم الصرف
سبتمبر | 6 | 827021.41 | 2024-10-21 |  |  | 827021.41 | تم الصرف
اكتوبر | 7 | 951009.27 | 2024-11-07 |  |  | 951009.27 | تم الصرف
نوفمبر | 8 | 1013257.67 | 2024-12-11 |  |  | 1013257.67 | تم الصرف
ديسمبر | 9 | 1052981.02 | 2025-01-25 |  |  | 1052981.02 | تم الصرف
يناير | 10 | 1059198.87 | 2025-02-16 |  |  | 1059198.87 | تم الصرف
فبراير | 11 | 1053901.75 | 2025-03-19 |  |  | 1053901.75 | تم الصرف
مارس | 12 | 1038324.77 | 2025-04-16 |  |  | 1038324.77 | تم الصرف
ابريل | 13 | 1066688.7 | 2025-05-14 |  |  | 1066688.7 | تم الصرف
مايو | 14 | 1165472 |  |  |  | 1165472 | تم الصرف
يونيو | 15 | 875207.67 |  |  |  | 875207.67 | تم الصرف
يوليو | 16 | 1051700 | 2025-09-15 | 2025-09-17 |  | 1051700 | تم الصرف | متبقي | 0
اغسطس | 17 | 755139.52 | 2025-10-05 |  |  | 755139.52 | تم الصرف | متبقي | 0
سبتمبر | 18 | 932584.4 | 2025-11-09 |  |  | 932584.4 | تم الصرف | متبقي | 0
اكتوبر شامل ختامي صبيا | 19 | 1212912.04 | 2025-11-12 |  |  | 1212912.04 | تم الصرف | متبقي | 0
نوفمبر | 20 | 976318.2 | 2025-12-01 |  |  | 976318.2 | تم الصرف | متبقي | 0
ديسمبر | 21 | 929915.02 |  |  |  | 929915.02 | تم الصرف | متبقي | 0
يناير | 22 | 992879.42 |  |  |  | 992879.42 | تم الصرف | متبقي | 0
فبراير | 23 | 1085646.57 |  |  |  | 1085646.57 | تم الصرف | متبقي | 0
مارس | 24 | 977200.61 |  |  |  | 816347.6 | تم الصرف | متبقي | 160853.01
ابريل | 25 | 1132772.67 |  |  |  | 561882 | تم الصرف | متبقي | 570890.67
مايو | 26 | 970633.97 | 2026-07-13 |  |  |  | تم التقديم |  | 970633.97
يونيو | 27 | 1111122.83 | 2026-07-22 |  |  |  | تم التقديم |  | 1111122.83
يوليو | 28 | 1182232.81 | 2026-08-18 |  |  |  | تم التقديم |  | 1182232.81
أغسطس | 29 | 1182232.81 | 2026-09-18 |  |  |  | تم التقديم |  | 1182232.81
0
0
0
0
0
0
| إجمالي المستخلصات المسددة |  |  |  |  | 21301761.43 |  | اجمالي المتبقي | 5177966.1
| إجمالي المستخلصات المقدمة | 26479727.53
| القيمة التعاقدية للمشروع | 28881620
| المتبقي من القيمة التعاقدية | 7579858.57
Back

## المختبر
مشروع المختبر م/ محمود بيومي
رقم المستخلص | قيمة المستخلص | تاريخ رفع المستخلص | امر الصرف | امر الدفع | قيمة المستخلص المسدد | حالة السداد
| دفعة مقدمة |  |  |  | 1550319.6 | تم الصرف
1 | 203732 | 2024-11-30 |  |  | 183360 | تم الصرف | 20372
2 | 403201 | 2024-11-30 |  |  | 362881 | تم الصرف | 40320
3 | 413413.5 | 2025-01-05 |  | 24596858 | 372072 | تم الصرف | 41341.5
4 | 413413.5 | 2025-02-25 | 250203322869 | 25629268 | 372072.15 | تم الصرف | 41341.35
5 | 497785 | 2025-03-06 | 250303173724 | 25629319 | 497785 | تم الصرف | 0
6 | 543571.65 | 2025-04-06 | 250403043992 | 25630383 | 543571.65 | تم الصرف | 0
7 | 603968.5 | 2025-05-06 | 250503102872 |  | 543571.65 | تم الصرف | 60396.85
8 | 603968 | 2025-06-16 |  | 25630254 | 543571.65 | تم الصرف | 60396.35
9 | 504608.5 | 8/1/1447 | 250703068475 | 25633065 | 454147.65 | تم الصرف | 50460.85
10 | 394531.65 | 10-02-1447 | 250803038053 | 26641835 | 394531.65 | تم الصرف | 0
11 | 394531.65 | 12-03-1447 | 250903069469 | 26642103 | 394531.65 | تم الصرف | 0
12 | 394531.65 | 2025-02-10 | 251003058758 | 26642115 | 394531.65 | تم الصرف | 0
13 | 394531.65 | 2025-11-05 | 251103091112 | 26642104 | 394531.65 | تم الصرف | 0
14 | 394531.65 | 2025-11-30 |  | 26642712 | 394531.65 | تم الصرف | 0
15 | 394531.65 | 2026-01-07 | 260203048495 | 26643601 | 394531.65 | تم الصرف | 0
16 | 394531.65 | 2026-02-02 | 260203048495 | 26643609 | 394531.65 | تم الصرف | 0
17 | 394531.65 | 2026-03-04 |  |  | 394531.65 | تم الصرف | 0
18 | 394531.65 | 2026-04-07 |  | 27372533 | 394531.65 | تم الصرف | 0
19 | 394531.65 | 2026-05-04 |  | 27373712 | 394531.65 | تم الصرف | 0
20 | 394531.65 | 2026-06-04 |  | 27374276 | 394531.65 | تم الصرف | 0
21 | 394531.65 | 2026-07-02 |  | 27374890 | 394531.65 | تم الصرف | 0
22 | 394531.65 | 2026-08-10 |  | 27375704 |  | انتظار الصرف |  | اجمالي المستخلصات المرفوعه
23 | 394531.65 | 2026-09-01 |  |  |  | .................. | 314628.9 | 394531.65
..................
..................
..................
إجمالي المستخلصات المسددة |  |  |  |  | 10157732.15
إجمالي المستخلصات المقدمة | 11261424.35
القيمة التعاقدية للمشروع | 15503196
المتبقي من القيمة التعاقدية | 5345463.85 |  |  |  | 430644.3333
|  |  | 789063.3 |  | 473708.7667 | 43064.4333
|  |  | 1103692.2 |  | 10421592.8667
263860.7167
Back

## مشروع الاتفاقية الاطارية للأشرا
مشروع الاتفاقية الاطارية للأشراف علي المرافق بالمنطقة الوسطى
| رقم المستخلص | قيمة المستخلص امر عمل 1 رقم (5513) | قيمة المستخلص امر عمل 2 رقم (5916) | قيمة المستخلص امر عمل 3 رقم (5919) | قيمة المستخلص امر عمل 4 رقم (5921) | تاريخ رفع المستخلص | امر الصرف | امر الدفع | قيمة المستخلص المسدد | حالة السداد |  | المستخلصات المرفوعة
شهر 3-4-5-6 | 1 | 9677651.1 | - | - | - |  |  |  | 9677651.1 | تم الصرف | المتبقي | 0
شهر 7 | 2 | 3677962.76 | - | - | - |  |  |  | 3677962.76 | تم الصرف | المتبقي | 0
شهر 8 | 3 | 2524849.6 | 1589624.49 | 805393.01 | 1329887.73 |  |  |  | 6249754.83 | انتظار الصرف | المتبقي | 0
شهر 9 | 4 | 3451265.38 | [7 empty] | انتظار الصرف
شهر 10 | 5 |  | 1058337.51 | 503882.5 | 1290960.01 |  |  |  | 6304445.4 | انتظار الصرف
شهر 11 | 6 | 4203246.69 | 2073671 | 996066 | 2903739 |  |  |  | 10176722.69 | تم الصرف |  | 0
شهر 12 | 7 | [8 empty] | تم الصرف
شهر يناير | 8 | 1854069.6 | 1777266.45 | 571783.55 | 1270965.43 |  |  |  | 5474085.03 | تم الصرف |  | 0
شهر فبراير | 9 | 2034540 | 1693613.04 | 682014.73 | 1264434.29 |  |  |  | 5674602.06 | تم الصرف | المتبقي | 0 | 100264.06
شهر مارس | 10 | 1919181.53 | 1578330.56 | 647613.47 | 1229656.29 |  |  |  | 5374781.85 | تم الصرف | المتبقي | 0 | 1386864.85
شهر ابريل | 11 | 1919181.53 | 1423243.25 | 731732.83 | 1849046.83 |  |  |  | 4004022.91 | انتظار الصرف | المتبقي | 1919181.53 | 601003.44
شهر مايو | 12 | 2073370.82 | 1271688.71 | 739929.19 | 1661025.73 |  |  |  | 3672643.63 | انتظار الصرف | المتبقي | 2073370.82 | 3734396.45
شهريونيو | 13 | 2434571.33 | 1485762.67 | 837954.33 | 1960153.25 |  |  |  | 4283870.25 | انتظار الصرف |  | 2434571.33 | 6718441.58
[10 empty] | .................. |  | 0
[10 empty] | .................. |  | 0
0
6427123.68
64570542.51
| المستخلصات المقدمة | 35769890.34 | 13951537.68 | 6516369.61 | 14759868.56
| قيمة العقد حسب الميزانية | 41581948.2379 | 15438962.9317 | 8060992.43 | 19725153.1743
| متبقي من قيمة التعاقد | 5812057.8979 | 1487425.2517 | 1544622.82 | 4965284.6143
23534975.53
[8 empty] | 20236514.2639 |  |  |  | 23530193
|  | إجمالي المستخلصات المقدمة | 70997666.19 |  | 13809390.5839 | [6 empty] | -4782.53
|  | القيمة التعاقدية للمشروع | 84807056.7739
|  | المتبقي من القيمة التعاقدية | 20236514.2639 | 13809390.5839
Back

## مشروع الاتفاقية الاطارية لل (2)
مشروع الاتفاقية الاطارية للأشراف علي المرافق بالمنطقة الوسطى امر عمل جديد
| رقم المستخلص | قيمة المستخلص امر عمل 1 رقم (5513) | قيمة المستخلص امر عمل 2 رقم (5916) | تاريخ رفع المستخلص | امر الصرف | امر الدفع | قيمة المستخلص المسدد | حالة السداد |  | المستخلصات المرفوعة
من 13 اغسطس لنهاية الشهر | 1 | 3800000 | - |  |  |  |  | .................. | المتبقي | 3800000
| 2 | [6 empty] | .................. | المتبقي | 0
| 3 | [6 empty] | .................. | المتبقي | 0
| 4 | [6 empty] | ..................
| 5 | [6 empty] | ..................
| 6 | [6 empty] | .................. |  | 0
| 7 | [6 empty] | ..................
| 8 | [6 empty] | .................. |  | 0
| 9 | [6 empty] | .................. | المتبقي | 0
| 10 | [6 empty] | .................. | المتبقي | 0
| 11 | [6 empty] | .................. | المتبقي | 0
| 12 | [6 empty] | .................. | المتبقي | 0
| 13 | [6 empty] | .................. |  | 0
[8 empty] | .................. |  | 0
[8 empty] | .................. |  | 0
0
3800000
0
| المستخلصات المقدمة | 3800000 | 0
| قيمه العقد | 114928403
| متبقي من قيمة التعاقد | 111128403
|  | إجمالي المستخلصات المقدمة | 3800000
|  | القيمة التعاقدية للمشروع | 114928403
|  | المتبقي من القيمة التعاقدية | 114928403
Back

## الشمالية
مشروع الاتفاقية الاطارية للأشراف علي المرافق بالمنطقة الشمالية
| رقم المستخلص | قيمة المستخلص | تاريخ رفع المستخلص | امر الصرف | امر الدفع | قيمة المستخلص المسدد | حالة السداد
مستخلص 1 شهر ابريل | 1 | 1153212.48 | 2025-01-23 |  |  | 1153212.48 | تم الصرف | 0
مستخلص 2 مايو و يونيو و يوليو و اغسطس | 2 | 9071510.94 | 2026-02-15 |  |  | 9071510.94 | تم الصرف | 0
مستخلص 3 سبتمبر و اكتوبر و نوفمبر وديسمبر | 3 | 10600053.65 | 2026-02-26 |  |  | 10600053.65 | تم الصرف | 0
مستخلص 4 يناير و 11 يوم من فبراير 2026 | 4 | 3956579.02 | 2026-06-30 |  |  | 3956579.02 | تم الصرف | 0
| المبلغ المحتجز | 986583.59 | 2026-07-01 |  |  | 986583.59 | تم الصرف | 0
| 6 | [5 empty] | .................. | 0
| 7 | [5 empty] | .................. | 0
| 8 | [5 empty] | .................. | 0
| 9 | [5 empty] | .................. | 0
| 10 | [5 empty] | .................. | 0
[7 empty] | .................. | 0
[7 empty] | .................. | 0
[7 empty] | .................. | 0
[7 empty] | .................. | 0
[7 empty] | .................. | 0
0
0
0
[6 empty] | 25767939.68 |  | 0
25767939.68
25767939.68
0
Back

## ملخص مستخلصات المشاريع
ملخص مستخلصات المشاريع
| المشروع | قيمة المستخلصات المسددة | اجمالي قيمة الاعمال الجارية | المستخلصات المرفوعة | مستخلصات في انتظار الصرف
1 | الغربية | 3115713.86 | منتهي | 0 | 0
2 | اللائحة | 2448894.4 | منتهي | 0 | 0
3 | الري المرشد | 4149947.5 | منتهي | 0 | 0
4 | ترشيد مرحلة ثانية | 4219995.36 | منتهي | 0 | 0
5 | ترشيد مرحلة اولي |  | منتهي | 0 | 0
6 | COP-16 | 2604059.67 | منتهي | 0 | 0
7 | سدايا | 98000 | منتهي | 0 | 0
8 | الوسطي والشمالية | 30780321.46 | منتهي | 0 | 0
9 | الهندسية | 22783158.622 | منتهي | 0 | 0
10 | الرياضة | 23812142.62 | منتهي | 0 | 0
11 | ديوان عام المحاسبة | 212750 | منتهي | 0 | 0
12 | اعداد التصاميم التفصيلية امر عمل 1 |  | منتهي | 0 | 0
13 | الاتفاقيه الاطاريه الشمالية | 0 | 0 | 0 | 0
16 | ترميز | 0 | 3910460 | 0 | 0
14 | المختبر | 10157732.15 | 0 | 394531.65 | 394531.65
15 | المرافق الهامة | 21166350 | 0 | 2608200 | 2608200
17 | بنك التنمية | 4347000 | 0 | 483000 | 0
18 | قاعة الطعام | 284625 | 0 | 439875 | 0
19 | الجنوبية | 21301761.43 | 0 | 3263989.61 | 2813500.48
21 | الاتفاقيه الاطاريه الوسطي | 64570542.51 | 0 | 6427123.68 | 3992552.35
23 | المياه الجوفيه والسطحيه | 3648375 | 0 | 2751950 | 1752600
24 | اعداد التصاميم التفصيلية امر عمل 2 | 0 | 4508000 | 4508000 | 0
25 | الهندسية المرحلة الثانية | 0 | 0 | 0 | 0
ملخص اجمالي المسدد والغير مسدد |  | 219701369.582 | 8418460 | 20876669.94
مستخلصات في انتظار الصرف |  |  |  |  | 11561384.48
مستخلصات تحت الاجراء |  |  |  | 9315285.46

## ملخص مستخلصات المشاريع (2)
ملخص مستخلصات المشاريع
م | المشروع | المستخلصات المستهدفة | مستخلصات في انتظار الصرف | مستخلصات مرفوعة ولم يصدر لها امر دفع | خطة الصرف لنهاية 8
1 | تقديم الخدمات الاستشارية لدراسة تطوير خطط تشغيل و صيانة المرافق الهامة | 2607700 | 2607700 | 0 | 628950
2 | الاشراف علي تصميم و انشاء المختبر البيطري المركزي | 789063.3 | 394531.65 | 0 | 394531.65
3 | تقديم الخدمات الاستشارية للاشراف علي المشاريع الهندسية ببنك التنمية | 241500 | 241500 | 0 | 0
4 | الاتفاقية الاطارية لخدمات الاشراف علي مشاريع إدارة المرافق بالمنطقة الوسطي | 6427123.68 | 6427123.68 | 0 | 13809390.5839
5 | الاشراف علي إدارة المرافق بالمنطقة الجنوبية | 5177966.1 | 3995733.29 | 0 | 1182232.81
6 | الخدمات الاستشارية للاستفادة من المياه الجوفية و السطحية و مشاريع درء اخطار السيول | 3939900 | 1752600 | 2187300 | 1032725
7 | الاتفاقية الاطارية لتصميم مشاريع المؤسسة العامة للري امر عمل (02) | 4508000 | 0 | 4508000 | 890330
8 | ترميز مباني التراث المعماري وسط الرياض | 3910460 | 0 | 3910460 | 0
9 | دراسة و تصميم مشروع انشاء قاعة الطعام بالمقر الرئيسي | 724500 | 0 | 439875 | 0
10 | الاشراف علي المشاريع الصغيرة بجميع مناطق المملكة (المرحلة الثانية) | 2996034 | 2864500 | 0 | 800000
11 | الاتفاقية الاطارية لخدمات الاشراف علي مشاريع إدارة المرافق بالمنطقة الوسطي | 0 | 0 | 0 | 3800000
اجمالي المستخلصات المرفوعة |  | 31322247.08
مستخلصات في انتظار الصرف |  | 18283688.62
مستخلصات مرفوعة ولم يصدر لها امر دفع ( تحت الاجراء ) |  | 11045635
مستخلصات مستهدف رفعها |  | 22538160.0439
اجمالي المستخلصات المرفوعة + مستخلصات مستهدف رفعها |  | 53860407.1239

## تقرير عام المشاريع
29/08/2026 تحديث سير المشاريع بتاريخ
م | اسم المشروع | الجهة المالكة | الموقع | مدة المشروع | تاريخ استلام الموقع | تاريخ الانتهاء | المدة المنقضية | المدة المتبقية بالشهر | القيمة الاجمالية للعقد | ما تم رفعه | ما تم صرفه | متبقي | تاريخ اخر مستخلص | نسبة التقدم الزمني | نسبة التقدم الفعلي للمشروع | spi | الموقف الحالى للمشروع
1 | تقديم الخدمات الاستشارية لدراسة تطوير خطط تشغيل و صيانة المرافق الهامة | وزارة البيئة و المياه و الزراعة | جميع مناطق المملكة | 24 | الإثنين, أكتوبر 14, 2024 | الأربعاء, أكتوبر 14, 2026 | 21 | 3 | 24403000 | 23774050 | 21166350 | 2607700 | مستخلص رقم11 بتاريخ02/07/2026 | 87.5% | 97.42% | 1.1134 | دفعة مقدمة
2 | الاشراف علي تصميم و انشاء المختبر البيطري المركزي | وزارة البيئة و المياه و الزراعة | الرياض | 36 | الإثنين, أكتوبر 14, 2024 | الخميس, أكتوبر 14, 2027 | 21 | 15 | 15503196 | 11261424.35 | 10157732.15 | 789063.3 | مستخلص شهر ديسمبر رقم 21 | 58.33% | 72.64% | 1.2452 | دفعة مقدمة
3 | تقديم الخدمات الاستشارية للاشراف علي المشاريع الهندسية ببنك التنمية | بنك التنمية | جميع مناطق المملكة | 24 | الأحد, فبراير 16, 2025 | الثلاثاء, فبراير 16, 2027 | 17 | 7 | 5796000 | 4588500 | 4347000 | 241500 | مستخلص رقم (17) 16/07/2026 | 70.83% | 79.17% | 1.1176
4 | الاتفاقية الاطارية لخدمات الاشراف علي مشاريع إدارة المرافق بالمنطقة الوسطي | شركة تطوير المباني (TBC) | المنطقة الوسطي | 18 | الأحد, مارس 09, 2025 | الخميس, اغسطس12, 2026 | 18 | 0 | 84807056.7739 | 70997666.19 | 64570542.51 | 6427123.68 | الميزانية الختامية | 100% | 83.72% | 0.83717
6 | الاشراف علي إدارة المرافق بالمنطقة الجنوبية | شركة تطوير المباني (TBC) | المنطقة الجنوبية | 36 | الأحد, يناير 28, 2024 | الخميس, يناير 28, 2027 | 30 | 6 | 30200000 | 26479727.53 | 21301761.43 | 5177966.1 | مستخلص شهر أغسطس | 83.33% | 87.68% | 1.0522 | متبقي مبالغ من شهر مارس وابريل+ مستخلص مايو + يونيو
7 | الخدمات الاستشارية للاستفادة من المياه الجوفية و السطحية و مشاريع درء اخطار السيول | وزارة البيئة و المياه و الزراعة | الرياض | 24 | الخميس, مايو 15, 2025 | السبت, مايو 15, 2027 | 15 | 9 | 23292100 | 7588275 | 3648375 | 3939900 | مستخلص رقم9 | 62.5% | 32.58% | 0.52126 | يفترض بانة تم صرف مبلغ 14,557,562.5 بقيمة عجز 10,909,187.5 قيمة كل شهر 970,504.17 | 970504.1667
8 | الاتفاقية الاطارية لتصميم مشاريع المؤسسة العامة للري امر عمل (02) | المؤسسة العامة للري | الاحساء | 6 | الاحد,فبراير 22, 2026 | الجمعه, اغسطس21, 2026 | 4 | 2 | 5398330 | 4508000 | 0 | 4508000 | مستخلص رقم 2 بتاريخ 02/07/2026 | 66.67% | 83.51% | 1.2526 | يوجد خلل فى المنصة الموحده وسيتم تزويدنا بالتحديث غدا ( الاحد )
10 | ترميز مباني التراث المعماري وسط الرياض | وزارة الثقافة | الرياض | 16 | الخميس, أغسطس 29, 2024 | السبت, فبراير 28, 2026 | 16 | 0 | 4999240 | 3910460 | 0 | 3910460 | 0 | 100% | 78.22% | 0.78221 | عدم ظهور العقد علي منصة ساب (المشروع متوقف)
9 | دراسة و تصميم مشروع انشاء قاعة الطعام بالمقر الرئيسي | المؤسسة العامة للري | الاحساء | 8 | الأحد, مارس 02, 2025 | الأحد, نوفمبر 02, 2025 | 8 | 0 | 724500 | 724500 | 284625 | 439875 | مستخلص رقم 2( 16/09/2025 ) | 100% | 100% | 1 | تمديد 2 شهر ( منتهي )
15 | الاشراف علي المشاريع الصغيرة بجميع مناطق المملكة | وزارة البيئة و المياه و الزراعة | جميع مناطق المملكة | 24 |  |  | 24 | 0 | 20841128 | 22783158.62 | 22783158.622 | -0.002 | مستخلص شهر سبتمبر رقم 30 | 100% | 109.3% | 0 | منتهي
12 | الاشراف علي المشاريع الصغيرة بجميع مناطق المملكة (المرحلة الثانية) | وزارة البيئة و المياه و الزراعة | جميع مناطق المملكة | 24 | السبت, أغسطس 01, 2026 | الثلاثاء, اغسطس01, 2028 | 0 | 24 | 21960339.66 | 2996034 | 0 | 2996034 |  |  |  |  | دفعة مقدمة من المرحلة الثانية + مبالغ تم صرفها ولم يتم تحصيلها الفترة بين المرحلة الاولي والثانية
11 | الاتفاقية الاطارية لتوفير الكوادر البشرية ( مروج ) | مروج | الرياض | 12 |  |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | لم يبدأ بعد
5 | الاتفاقية الاطارية لخدمات الاشراف علي مشاريع إدارة المرافق بالمنطقة الشمالية | شركة تطوير المباني (TBC) | المنطقة الشمالية | 10 | الأربعاء, أبريل 09, 2025 | الأحد, فبراير 22, 2026 | 11 | -1 | 23326595.25 | 25767939.68 | 25767939.68 | 0 | lمستخلص شهر ابريل | 110% | 110.5% | 1.0042
13 | تقديم الخدمت الاستشارية لمشاريع الرسوبيات في ( جازان - عسير - نجران - الباحة - مكة المكرمة ) | المؤسسة العامة للري | الغربية و الجنوبية | 24 |  |  | 0 | 24 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | لم يبدأ بعد
14 | خدمات استشارية لمشروع الدراسات والبحوث في مجال الري والصرف | المؤسسة العامة للري | الاحساء | 36 |  |  | 0 | 36 | 22567600 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | لم يبدأ بعد
16 | تقديم الخدمات الاستشارية و الفنية لرفع كفاءة و تطوير المنشأت الرياضية | وزارة الرياضة | الرياض | 31 | 2026-07-23 | 2026-12-25 | 31 | 0 | 25334674.3 | 23812143.12 | 23812142.62 | 0.5 | مستخلص33 بالعقد الجديد | 100% | 100% | 1 | منتهي
17 | الاتفاقية الاطارية لتصميم مشاريع المؤسسة العامة للري امر عمل (01) | المؤسسة العامة للري | الاحساء | 3 | الأحد, سبتمبر 21, 2025 | السبت, فبراير 21, 2026 | 3 | 0 | 4508000 | 4508000 | 4508000 | 0 | مستخلص رقم 2 | 100% | 100% | 1 | منتهي
18 | تصميم حديقة و مرافق الديوان العام المحاسبة | ديوان عام المحاسبة | الرياض | 1.5 |  |  | 1.5 | 0 | 212750 | 212750 | 212750 | 0 | مستخلص رقم (1) 11/05/2025 | 100% | 100% | 1 | تم انتهاء المدة
19 | الاشراف علي العقود الوسطي و الشمالية |  | الرياض | 12 |  |  | 12 | 0 | 30780321.46 | 30780321.46 | 30780321.46 | 0 |  | 100% | 100% | 1 | تم انتهاء المدة
20 | دراسة مشاريع وزارة التعليم الجاري |  | الغربية | 6 |  |  | 6 | 0 | 3870000 | 3115713.86 | 3115713.86 | 0 |  | 100% | 80.51% | 0.80509 | تم انتهاء المدة
21 | مشروع إعداد وبدء تطبيق اللائحة التنفيذية للمراقبة والإلتزام بمعايير الكفاءة والترشيد |  | الرياض | 12 |  |  | 12 | 0 | 2499962 | 2499962 | 2448894.4 | 51067.6 |  | 100% | 100% | 1 | تم انتهاء المدة
22 | مشروع تحديد المعايير الفنية للري المرشد بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة |  | الرياض | 12 |  |  | 12 | 0 | 4149947.5 | 4149947.5 | 4149947.5 | 0 |  | 100% | 100% | 1 | تم انتهاء المدة
23 | دراسة انظمة السلامه ومكافحة الحريق سدايا |  | الرياض | 1 |  |  | 1 | 0 | 98000 | 98000 | 98000 | 0 |  | 100% | 100% | 1 | تم انتهاء المدة
24 | مشروع دراسة تطبيق الحلول الترشيدية على عينة من المساجد والمدارس |  | الرياض | 12 |  |  | 12 | 0 | 8650000 | 7794286.01 | 7794286.01 | 0 |  | 100% | 90.11% | 0.90107 | تم انتهاء المدة
25 | دراسة تطبيق الحلول الترشيدية لإستهلاك المياه على عينة من المساجد والمدارس-المرحلة الثانية |  | الرياض | 12 |  |  | 12 | 0 | 4300586 | 4271324.75 | 4271324.75 | 0 |  | 100% | 99.32% | 0.9932 | تم انتهاء المدة
26 | مشروع cop_16 |  | الرياض | 12 |  |  | 12 | 0 | 2604000 | 2604059.67 | 2604059.67 | 0 |  | 100% | 100% | 1 | تم انتهاء المدة
27 | دراسة تقييم القدرات المطلوبة للتشغيل وصيانة مشاريع موارد المياه |  | الرياض | 12 |  |  | 12 | 0 | 20841128 | 2084112.8 | 2084112.8 | 0 |  | 100% | 10% | 0.1 | تم انتهاء المدة
5 | الإجمالي | [7 empty] | 391668454.9439 | 291310356.54 | 259907037.462 | 31088690.178 |  |  | 44%
[9 empty] | القيمة الاجمالية للعقود | ما تم رفعه | ما تم صرفه | متبقي
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO

## تقرير عام المشاريع (2)
29/08/2026 تحديث سير المشاريع بتاريخ
م | اسم المشروع | الجهة المالكة | الموقع | مدة المشروع | تاريخ استلام الموقع | تاريخ الانتهاء | المدة المنقضية | المدة المتبقية بالشهر | القيمة الاجمالية للعقد | خطة الصرف لنهاية شهر أغسطس | نسية ما تم صرفه | ما تم رفعه | ما تم صرفه | متبقي | تاريخ اخر مستخلص | نسبة التقدم الزمني | نسبة التقدم الفعلي للمشروع | spi | الموقف الحالى للمشروع
1 | تقديم الخدمات الاستشارية لدراسة تطوير خطط تشغيل و صيانة المرافق الهامة | وزارة البيئة و المياه و الزراعة | جميع مناطق المملكة | 24 | الإثنين, أكتوبر 14, 2024 | الأربعاء, أكتوبر 14, 2026 | 22 | 2 | 24403000 | 628950 | 97.42% | 23774050 | 21166350 | 2607700 | مستخلص رقم11 بتاريخ02/07/2026 | 91.67% | 97.42% | 1.0628 | دفعة مقدمة
2 | الاشراف علي تصميم و انشاء المختبر البيطري المركزي | وزارة البيئة و المياه و الزراعة | الرياض | 36 | الإثنين, أكتوبر 14, 2024 | الخميس, أكتوبر 14, 2027 | 22 | 14 | 15503196 | 0 | 65.52% | 11261424.35 | 10157732.15 | 789063.3 | مستخلص شهر ديسمبر رقم 21 | 61.11% | 72.64% | 1.1886 | دفعة مقدمة
3 | تقديم الخدمات الاستشارية للاشراف علي المشاريع الهندسية ببنك التنمية | بنك التنمية | جميع مناطق المملكة | 24 | الأحد, فبراير 16, 2025 | الثلاثاء, فبراير 16, 2027 | 18 | 6 | 5796000 | 0 | 75% | 4588500 | 4347000 | 241500 | مستخلص رقم (17) 16/07/2026 | 75% | 79.17% | 1.0556
4 | الاتفاقية الاطارية لخدمات الاشراف علي مشاريع إدارة المرافق بالمنطقة الوسطي | شركة تطوير المباني (TBC) | المنطقة الوسطي | 18 | الأحد, مارس 09, 2025 | الخميس, اغسطس12, 2026 | 18 | 0 | 84807056.7739 | 13809390.5839 | 76.14% | 70997666.19 | 64570542.51 | 6427123.68 | الميزانية الختامية | 100% | 83.72% | 0.83717
6 | الاشراف علي إدارة المرافق بالمنطقة الجنوبية | شركة تطوير المباني (TBC) | المنطقة الجنوبية | 36 | الأحد, يناير 28, 2024 | الخميس, يناير 28, 2027 | 31 | 5 | 30200000 | 0 | 70.54% | 26479727.53 | 21301761.43 | 5177966.1 | مستخلص شهر أغسطس | 86.11% | 87.68% | 1.0182 | متبقي مبالغ من شهر مارس وابريل+ مستخلص مايو + يونيو
7 | الخدمات الاستشارية للاستفادة من المياه الجوفية و السطحية و مشاريع درء اخطار السيول | وزارة البيئة و المياه و الزراعة | الرياض | 24 | الخميس, مايو 15, 2025 | السبت, مايو 15, 2027 | 15 | 9 | 23292100 | 0 | 15.66% | 7588275 | 3648375 | 3939900 | مستخلص رقم9 | 62.5% | 32.58% | 0.52126 | يفترض بانة تم صرف مبلغ 14,557,562.5 بقيمة عجز 10,909,187.5 قيمة كل شهر 970,504.17 | 970504.1667
8 | الاتفاقية الاطارية لتصميم مشاريع المؤسسة العامة للري امر عمل (02) | المؤسسة العامة للري | الاحساء | 8.27 | الاحد,فبراير 22, 2026 | 2026-11-11 | 6 | 2.27 | 5398330 | 890330 | 0% | 4508000 | 0 | 4508000 | مستخلص رقم 2 بتاريخ 02/07/2026 | 72.55% | 83.51% | 1.151 | يوجد خلل فى المنصة الموحده وسيتم تزويدنا بالتحديث غدا ( الاحد ) بالاضافة الي تمديد زمني بمقدار 3 اشهر
10 | ترميز مباني التراث المعماري وسط الرياض | وزارة الثقافة | الرياض | 16 | الخميس, أغسطس 29, 2024 | السبت, فبراير 28, 2026 | 16 | 0 | 4999240 | 0 | 0% | 3910460 | 0 | 3910460 | 0 | 100% | 78.22% | 0.78221 | عدم ظهور العقد علي منصة ساب (المشروع متوقف)
9 | دراسة و تصميم مشروع انشاء قاعة الطعام بالمقر الرئيسي | المؤسسة العامة للري | الاحساء | 8 | الأحد, مارس 02, 2025 | الأحد, نوفمبر 02, 2025 | 8 | 0 | 724500 | 0 | 39.29% | 724500 | 284625 | 439875 | مستخلص رقم 2( 16/09/2025 ) | 100% | 100% | 1 | تمديد 2 شهر ( منتهي )
15 | الاشراف علي المشاريع الصغيرة بجميع مناطق المملكة | وزارة البيئة و المياه و الزراعة | جميع مناطق المملكة | 24 |  |  | 24 | 0 | 22783158.61 | 0 | 100% | 22783158.62 | 22783158.622 | -0.002 | مستخلص شهر سبتمبر رقم 30 | 100% | 100% | 0
15 | الاشراف علي المشاريع الصغيرة بجميع مناطق المملكة (المرحلة الثانية) | وزارة البيئة و المياه و الزراعة | جميع مناطق المملكة | 24 | السبت, أغسطس 01, 2026 | الثلاثاء, اغسطس01, 2028 | 1 | 24 | 20841128 | 0 | 0% | 2996034 | 0 | 2996034 |  | 4.167% | 14.38% | 0 | دفعة مقدمة من المرحلة الثانية + مبالغ تم صرفها ولم يتم تحصيلها الفترة بين المرحلة الاولي والثانية
15 | الاتفاقية الاطارية لخدمات الاشراف علي مشاريع إدارة المرافق بالمنطقة الوسطي | شركة تطوير المباني (TBC) | المنطقة الوسطي | 10.45 |  |  | 1 | 9.45 | 114928403 | 0 | 0% | 3800000 | 0 | 3800000 |  | 9.569% | 99.35% | 0.99354
5 | الإجمالي | [7 empty] | 353676112.3839 | 15328670.5839 |  | 183411795.69 | 148259544.712 | 34837622.078 |  |  | 44%
[9 empty] | اجمالي خطة الصرف والمتبقي | 50166292.6619 |  | ما تم رفعه | ما تم صرفه | متبقي